## Hoja1
Cronograma
Actividad | semana 14/20 | semana 21/27 | semana 28/3 | semana 4/10 | semana 11/17 | semana 18/24 | semana Final 25/30
Crear personaje principal
Movimientos, salud
Disparos , vidas
Crear enemigos y naves enemigas
soldados enemigos(disparos,salud)
naves enemigas(disparos parabolicos y circulares)
Enemigos mayores(salud, ataques)
Crear escenario y nociones de dificultad
implentacion enemigos,personajes
crear obstaculos y plataformas
crear e implementar recompensas(monedas)
crear botiquines(aumentar la vida)
aumentar dificultad con el transcurso del tiempo
administrar partidas
eleccion de nocion de dificultad(facil,normal,dificil)
crear menus(ingreso, registro,partida)
Partidas(nueva,guardar,cargar, eliminar,reiniciar)
trailer
videos
ajustes
Entrega | [6 empty] | Entrega